## Matrice_RACI
Project: Tech4All - Matrice RACI
Managers: Ferdindando Boccia e Domenico D'Antuono
Attività | Giovanni Cerchia | Luigi Nasta | Silvana De Martino | Giuseppe Staiano | Giovanni Salsano | Marco Capuano | Giovanni Esposito | Arcangelo Ciaramella | Domenico D'Antuono | Ferdinando Boccia | Fabio Palomba | Filomena Ferrucci
RAD - Elicitation - Introduzione | R | R | R | - | R | R - A | R | R | C | C | I | I
RAD - Elicitation - Activity Diagram | - | - | R | R | R - A | - | R | - | C | C | I | I
RAD - Elicitation - Scenari | R | R - A | R | R | R | R | R | R | C | C | I | I
RAD - Elicitation - Requisiti Funzionali e non funzionali | R - A | R | - | - | - | R | - | R | C | C | I | I
RAD - Elicitation - Use Cases | R | R | R | R | R - A | R | R | R | C | C | I | I
RAD - Modelllo ad oggetti - Individuazione Oggetti | R - A | - | - | R | - | - | - | - | C | C | I | I
RAD - Modello dinamico - Sequence Diagram | R - A | R | R | R | R | R | R | R | C | C | I | I
RAD - Modello dinamico - Statechart Diagram | R | R | R | R | R | R | R | R - A | C | C | I | I
RAD - Modello dinamico - Navigation Paths | - | - | R - A | - | - | - | - | - | C | C | I | I
RAD - Modello dinamico - Mockups | - | - | - | R | R | - | R - A | - | C | C | I | I
SDD - Definizione Design Design Goals | R | R | R - A | R | R | R | R | R | C | C | I | I
SDD - Decomposizione in sottosistemi - Architettura del Sistema Corrente e Proposto | R | R - A | - | - | - | - | - | R | C | C | I | I
SDD - Decomposizione in sottosistemi - Mapping Hardware/Software e Gestione Persistenza | R | R | R - A | R | R | R | R | R | C | C | I | I
SDD - Gestione e controllo del sistema - Controllo accessi, sicurezza e flusso globale | - | - | R | - | R - A | R | R | - | C | C | I | I
SDD - Gestione e controllo del sistema - Condizioni Limite | R | R | - | R-A | - | - | - | R | C | C | I | I
SDD - Servizi dei sottosistemi | R | R | R | R | R | R - A | R | R | C | C | I | I
ODD - Object Design Goals e Trade - Offs | - | - | R | - | - | R - A | - | - | C | C | I | I
ODD - Component off-the-shelf | - | R | - | - | - | - | - | R - A | C | C | I | I
ODD - Design Patterns | - | R | - | - | - | - | - | R - A | C | C | I | I
Implementazione - Database | R | R | R | R | R - A | R | R | R | C | C | I | I
Implementazione - Backend | - | - | R - A | R | - | R | - | R | C | C | I | I
Implementazione - Frontend | R | R - A | - | - | R | - | R | - | C | C | I | I
Implementazione - ChatBot | - | - | - | R | R - A | - | - | - | C | C | I | I
Testing - Test Plan - Test Plan | R - A | R | R | R | R | R | R | R | C | C | I | I
Testing - Test Case Specification | R | R | R | R | R | R | R | R | C | C | I | I
Testing - Test Incident Report | R | R | R | R | R | R | R - A | R | C | C | I | I