## Risk Register
RISK REGISTER - TECH4ALL
ID | Category | Risk Description | Probability | Impact | Risk Avoidance | Risk Mitigation | Root Cause | Triggers
T1 | Tecnologie | Scarsa conoscenza delle tecnologie | H | MD | Organizzare workshop introduttivi su tecnologie e linguaggi | Fornire risorse di apprendimento e mentorship continua | Mancanza di esperienza con tecnologie specifiche | Domande frequenti del team, ritardi iniziali
T2 | Tecnologie | Difficoltà nella configurazione del progetto | M | CAT | Assegnare la visione di tutorial mirati per la configurazione del progetto | Organizzare meeting extra non formali per fornire supporto diretto al team | Config file complessi, errori di setup | Fallimento dei test di configurazione, tempi lunghi per inizializzare l'ambiente
T3 | Tecnologie | Difficoltà nell'integrazione tra frontend e backend | M | CAT | Stabilire standard di comunicazione tra API e frontend prima di iniziare, approfondire le tecnologie usate | Organizzare meeting extra non formali per fornire supporto diretto al team, Utilizzare AI se necessario | API non documentate chiaramente, mismatch tra team | Interfacce non funzionanti, bug persistenti nelle integrazioni
T4 | Tecnologie | Complessità nell'implementare il chatbot intelligente | M | CAT | Limitare la complessità iniziale utilizzando soluzioni preesistenti (es. chatbot basati su framework) | Iterare sul chatbot e integrare funzionalità avanzate in fasi successive | Modelli complessi, poca esperienza nel NLP | Risultati errati del chatbot, funzionalità limitate
P1 | Persone | Calo di motivazione di un TM | H | MD | Stabilire obiettivi chiari e premiare i progressi | Affidare task diversificati e organizzare retrospettive regolari per affrontare problemi | Overload di lavoro, mancanza di riconoscimento | Lamentele del team, diminuzione della qualità del lavoro
P2 | Persone | Abbandono di un TM | B | CAT | Garantire la distribuzione equa delle competenze tra i membri del team | Assegnare backup ai task critici e documentare tutto il lavoro svolto | Conflitti interni, stress prolungato | Richiesta di dimissioni, mancata partecipazione
P3 | Persone | Scarsa comunicazione tra TM e PM | M | MD | Implementare riunioni regolari e strumenti di project management | Intervenire tempestivamente con incontri one-to-one per risolvere i problemi | Metodi di comunicazione inefficaci | Confusione su task, ritardi nelle consegne
P4 | Persone | Conflitto tra i TM | M | CAT | Stabilire un codice di condotta e formare il team sul lavoro collaborativo | Assegnare ruoli specifici per evitare sovrapposizioni di responsabilità | Interessi personali in conflitto, mancanza di leadership | Discussioni frequenti, interruzioni nel flusso di lavoro
P5 | Persone | TM che agisce come Lone Wolf | H | MD | Promuovere il pair programming e il lavoro in team | Coinvolgere attivamente il membro nelle decisioni di gruppo | Resistenza al lavoro collaborativo, scarsa comunicazione | Isolamento, mancata condivisione del progresso
P6 | Persone | Calo della produttività | M | MD | Monitorare il carico di lavoro e offrire supporto quando necessario | Riassegnare task e rivedere scadenze non realistiche | Sovraccarico di lavoro, problemi personali | Ritardi costanti, bassa qualità del lavoro
P7 | Persone | Scarse conoscenze teoriche | H | MD | Valutare il livello di conoscenza del team prima di iniziare il progetto | Offrire formazione mirata sui concetti teorici necessari | Lacune formative iniziali | Errori frequenti, difficoltà nei task tecnici
P8 | Persone | TM che agisce come Prima Donna | H | MD | Stabilire ruoli chiari nel team e incentivare il rispetto reciproco | Coinvolgere tutti i membri in decisioni chiave per evitare centralizzazione del potere | Ego sproporzionato, scarsa collaborazione | Decisioni unilaterali, conflitti interni
S1 | Stime | Errori nella stima dei tempi | M | CAT | Creare stime basate su esperienze passate e buffer temporali | Revisare costantemente lo stato di avanzamento e adattare il piano | Insufficiente analisi delle task iniziali | Scadenze non rispettate, richieste di proroghe
S2 | Stime | Errori nella stima dei costi | M | CAT | Effettuare una valutazione accurata delle risorse necessarie | Rinegoziare priorità e ridurre funzionalità non essenziali | Sottovalutazione dei costi nascosti | Budget ecceduto, riduzione delle funzionalità
S3 | Stime | Mancata considerazione di tempi imprevisti per debug e testing | M | MD | Prevedere una fase separata dedicata al testing | Adottare test automatici per accelerare la fase di debug | Scarsa pianificazione del testing | Rilasci instabili, bug critici
O1 | Organizzativi | Poco rispetto della figura del PM | M | MD | Stabilire le responsabilità del PM in modo chiaro | Intervenire in caso di conflitti e garantire il supporto del PM nel processo decisionale | Mancanza di leadership percepita | Risposte tardive, scarsa direzione
O2 | Organizzativi | Ritardi nella revisione delle consegne interne | M | CAT | Stabilire una chiara suddivisione dei ruoli | Gestire conflitti tramite comunicazione diretta e documentazione delle decisioni | Priorità mal definite, carenza di revisori | Ritardi nelle decisioni, task in attesa
R1 | Requisiti | Scarsa conoscenza dello scopo del sistema | M | MD | Effettuare workshop di definizione dei requisiti | Consultare regolarmente gli stakeholder per verificare l'allineamento | Requisiti mal comunicati | Confusione sugli obiettivi, richieste di cambiamento
R2 | Requisiti | Scarsa conoscenza dell'ambito del sistema | M | TOL | Creare un documento dettagliato sui confini del sistema | Riesaminare l'ambito durante il ciclo di sviluppo | Fasi preliminari incomplete | Scope creep, deviazioni frequenti
R3 | Requisiti | Scarsa conoscenza degli obiettivi del sistema | M | MD | Identificare e chiarire gli obiettivi fin dall'inizio | Coinvolgere gli stakeholder per aggiornare e validare gli obiettivi | Obiettivi mal definiti | Richieste di revisione continue
R4 | Requisiti | Modifica dei requisiti funzionali in fase avanzata | M | CAT | Documentare i requisiti in modo chiaro e ottenere approvazioni formali | Rivedere la priorità dei task per integrare modifiche essenziali | Stakeholder poco coinvolti inizialmente | Cambiamenti frequenti, necessità di rework
R5 | Requisiti | Poca comprensione dei requisiti funzionali individuati | B | MD | Redigere casi d'uso e diagrammi per chiarire i requisiti | Effettuare revisione dei requisiti con esperti tecnici | Descrizioni vaghe dei requisiti | Errori di interpretazione, task mal implementati

## Top 10
TOP 10 RISKS
Rank | ID | Category | Risk Description | Probability | Impact
1 | P4 | Persone | Conflitto tra i TM | M | CAT
2 | S1 | Stime | Errori nella stima dei tempi | M | CAT
3 | T2 | Tecnologie | Difficoltà nella configurazione del progetto | M | CAT
4 | T3 | Tecnologie | Difficoltà nell'integrazione tra frontend e backend | M | CAT
5 | R4 | Requisiti | Modifica dei requisiti funzionali in fase avanzata | M | CAT
6 | P6 | Persone | Calo della produttività | M | CAT
7 | O2 | Organizzativi | Ritardi nella revisione delle consegne interne | M | CAT
8 | P1 | Persone | Calo di motivazione di un TM | H | MD
9 | T4 | Tecnologie | Complessità nell'implementare il chatbot intelligente | M | CAT
10 | P2 | Persone | Abbandono di un TM | B | MD